附件2
       沙湾区创建四川省农产品质量安全监管示范县目标任务分解表

	序号
	主要目标责任
	责任主体
	完成时间

	1
	将农产品质量安全监管纳入全区国民经济和社会发展规划。
	区发改局
	5月30日前

	2
	对创建工作实行目标管理，将创建工作纳入区年度综合目标绩效考核。
	区委目标绩效办
	6月30日前

	3
	负责落实农产品质量安全监管年度财政专项资金,按当年本级财政收入增长幅度逐年递增。建立与监管工作要求相适应的经费保障机制；负责创建经费保障、项目资金支持，做好资金监管。
	区财政局
	5月30日前

	4
	依法打击农产品质量安全违法犯罪行为。
	区综合执法局、区公安分局
	9月30日前

	5
	负责牵头创建工作各项任务及相关职责范围内的工作。
	区农业农村局
	9月30日前

	6
	鼓励培育、打造优势农业品牌和产销服务；设立农业品牌销售专柜或专销区。
	区商务局
	6月30日前

	7
	负责制定农产品产地污染防治与保护规划及畜禽养殖面源污染治理规划，建立农产品产地检测管理制度，加强农产品产地环境监测与评价。
	沙湾生态环境局

	6月30日前

	8

	1.负责推行入市管理、质量检测、信息公示、不合格产品退市等制度；设立农贸市场快速检测室，开展入市检测工作，年度有检测记录不少于200批次。
2.负责建立安全农产品市场准入制度，加强对市场销售农产品质量安全的监督管理。
3.负责食用农产品进入批发、零售市场和生产加工企业后的质量安全监管和监测。
定期开展监督检查、日常巡查。
4.加强对市场销售农产品质量安全的监督管理和食品摊贩管理。
	区市场监管局、区综合执法局

	6月30日前

	9
	加强农业综合执法、定期开展监督检查、执法检查和日常巡查，深入开展专项整治。
1.主要生产基地违法违规使用农业投入品、制假售假和收储运环节非法添加问题查处率达100%。
2.假冒“三品一标”等违法违规行为查处率达100%。
	区综合执法局
	12月30日前

	10
	1.指导流通组织建设、市场网点建设；
2.指导全区农资经营、农产品生产流通；
3.指导专业合作经济组织和农村综合服务组织建设；
4.推动农业产业化经营。
	区供销联社
	6月30日前

	11
	1.负责本镇创建工作和农产品质量安全监管工作的组织实施；
2.负责本镇农产品生产环境保护、农业投入品监管和农产品质量检验检测；
3.负责本镇农业标准化生产、生产基地农户、企业、合作组织农产品质量安全追溯、产地准出、指导产销对接和100%规范建立农产品生产记录档案（至少保存2年）； 
4.负责本镇农产品质量安全监管体系的建设和监督管理，协助查处本乡镇农业环境污染、农业投入品事故和农产品质量安全事故；
5.负责本镇农产品质量安全监管服务机构人员、职责、经费和设备等的落实，重点种养村设立监管员，农产品生产经营单位设立责任人；
6.负责建立农产品质量安全生产经营主体责任制和承诺制，签订责任书和承诺书；
7.负责本镇农产品质量安全网格化监管体系建设；
9.每个镇配备快速检测设备，开展日常检测，年度抽检不少于20批次，每批次样品不少于10个；督促每个生产基地、企业、农民专合社、家庭农场、专业大户等开展农产品质量安全自检工作。
	各镇人民政府
	6月30日前
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