附件
[bookmark: _GoBack]沙湾区应急救援能力提升重点项目实施计划任务表
	序号
	项目名称
	子项目名称
	建设内容
	投资金额（万元）
	牵头单位
	配合单位
	时间进度
	备注

	1
	基层消防站建设
	新建城乡消防站
	在嘉农镇新建1个一级乡镇消防站；
	240
	区消防救援大队
	区应急局、区发改局、区财政局
	2021年前
	

	
	
	
	在葫芦镇、太平镇分别建设1个二级消防站
	320
	
	
	2022年前
	

	
	
	配备消防车辆
	在嘉农镇一级消防站配备小型水罐车一辆
	60
	区消防救援大队
	区应急局、区发改局、区财政局
	2021年前
	

	
	
	
	在太平镇、葫芦镇两个二级消防站配备小型水罐车各一辆
	120
	
	
	2022年前
	

	
	
	
	配备一台高喷消防车
	236.7
	区消防救援大队
	区财政局
	2020年前
	已启动

	
	
	建强专职消防员队伍
	2021年招录镇专职消防员12人，2022年招录镇专职消防员16人
	140
	区消防救援大队
	区人社局、区委编办、区财政局
	2022年前
	每人5万元计

	
	
	配齐专职消防员基本防护装备
	2021年配备新招录消防员配备防护装备24套，2022年为新招录镇消防员配备防护装备32套
	16.8
	区消防救援大队

	区财政局
	2022年前
	以每套0.3万元计

	
	
	加强应急抢险救灾物资和消防救援物资储备
	采购应急抢险救灾和消防救援物资
	864
	区应急局、区消防救援大队
	区财政局
	2020年前
	已启动，其中2020年下半年将补充的抢险救灾物资574万。

	
	
	城市消防安全风险评估
	开展全区城市消防安全评估
	40
	区消防救援大队
	区财政局
	2020年前
	已启动

	2
	应急管理信息化及指挥场所建设
	区应急指挥信息系统建设
	指挥场所及应急保障车辆装备费用
	261.91
	区应急局
	区发改局、区财政局
	2021年底前
	

	
	
	区、镇综合平台建设
	完成区平台建设
	137.5
	区应急局
	区发改局、区财政局
	2022年底前
	

	合计
	
	
	
	2436.91
	
	
	
	



