	沙湾区补申报2023年财政衔接推进乡村振兴项目实施计划

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	乡镇
	项目类别
	项目名称
	实施地点
	建设性质
	单位
	项目内容
	群众参与和利益联结机制
	是否以工代赈方式实施
	规划总投资（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合计
	政府投入
	业主投入
	农户自筹
	部门投入

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	福禄镇
	产业发展
	福禄镇岚坝村生产灌溉设施建设项目
	岚坝村
	新建
	
	新建水井2口、小型提灌站2座、新建蓄水池100m³及管网铺设1座及配件
	脱贫群众务工30人次，薪酬6000元，带动群众产业发展50余亩，人均增收11000余元。
	否
	59
	59
	
	
	

	2
	福禄镇
	产业发展
	福禄镇铜街子村有机猕猴桃特色产业园区喷淋灌溉设施建设项目
	铜街子村
	新建
	
	灌溉抽水机及配套设施2套、铺设主支管网28400米、喷头12000个及配件
	吸纳脱贫群众务工197人次，薪酬23640元。
	否
	21
	21
	
	
	

	3
	福禄镇
	产业发展
	福禄镇燕子坎村中药材加工厂设施设备安装项目
	燕子坎村
	新建
	
	购置磅秤1套、烘干设备1套、麦冬筛选机2套、淘洗麦冬设备1套、安装变压器1套、房顶加固（平炕搭棚）、平炕2个、麦冬打地机和加工麦冬工具
	100亩土地流转租金8万元，吸纳本村群众务工80人次，高峰期可吸引周边群众务工，薪酬总计12万元，年保底分红2万元。可带动周边群众发展麦冬种植300亩，人均增收2万元
	否
	73
	73
	
	
	

	4
	福禄镇
	产业发展
	福禄镇燕子坎村生产灌溉设施建设项目
	燕子坎村
	新建
	
	建混凝土灌溉蓄水池3座、管网铺设8000米、修建抽水泵房1座及配件
	800亩土地流转租金48万元，吸纳本村群众务工100人次，总计24万元。可带动周边群众发展中药材种植500亩，人均增收2.2万元
	否
	68
	68
	
	
	

	5
	牛石镇
	基础设施
	牛石镇林竹园区基础设施补短项目
	安池村
	新建
	安池村
	园区沿线10公里道路进行整治，设置方向指示牌、园区介绍牌约5个。
	改善周围300余人（其中：脱贫户36人 ）的出行问题，打造安池村成为设施完善、生活便捷、美丽宜居、富有活力的现代化乡村。创造就业岗位18个，增加农户收入4.5万元，
	否
	95
	95
	
	
	

	6
	牛石镇
	基础设施
	牛石镇安池村8组小微动力建设项目
	安池村8组
	新建
	安池村
	原营业村村委会周边农户共同联建5立方米小微动力污水处理设施，污水管网1000米，建设五清示范点1个，以及周边人居环境提升
	改善周围15户65人（其中：脱贫户2户7人）的用水安全问题，大量节约农业、生活用水资源，提高当地农村居民农业、生活用水质量及效率，保障生态环境保护水平。创造就业岗位2个，增加农户收入0.4万元。
	否
	98
	98
	
	
	

	7
	牛石镇
	基础设施
	牛石镇分类垃圾亭建设项目
	安池村
	新建
	安池村
	沿线配置垃圾亭约10个，配备分类垃圾桶约40个左右，配置果皮箱100个，制作安装相关标识标牌和露天垃圾池整治等
	项目共覆盖农户123户，人口总数365人，其中脱贫户69户152人，通过该项目的实施，可转变农户观念、养成良好的卫生习惯。农户参与建设，增加务工收入。实现生态宜居，创造就业岗位20个，增加农户收入3万元，并节约卫生清理费2万元/年。
	否
	35
	35
	
	
	

	8
	牛石镇
	基础设施
	牛石镇林竹园区农产品品牌打造项目
	安池村
	新建
	安池村
	建设竹文化、竹旅游、竹商贸点位5个，建设品牌营销及宣传牌3个。
	能加强牛石镇林竹园区知名度，能极大促进牛石镇农旅融合健康发展，带动相关产业发展。吸引更多游客前来体验，为农户庭院经济、村集体经济以及农户在农副产品交易中心售卖打下坚实基础，创造就业岗位10个，增加农户收入2.5万元
	否
	95
	95
	
	
	

	9
	牛石镇
	基础设施
	牛石镇林竹园区农副产品交易中心建设项目
	安池村
	新建
	安池村
	在安池村 6组，建设农产品交易集市场约200 平方米，增设市场科普宣传牌和配套设施。
	项目修建创造就业岗位6个，增加农户收入2.1万元，农户通过交易中心，将符合标准的农副产品售卖，大幅提高农户收入水平3000元/户，改善农户生活条件。
	否
	84
	84
	
	
	

	10
	牛石镇
	基础设施
	牛石镇安池村集体经济建设项目
	安池村
	新建
	安池村
	对集体资产房屋实施改造，建设改造 120 平方米，同时对周边风貌进行改造提升
	项目共覆盖农户30户110人，其中脱贫户4户15人，通过该项目的实施，将提高农户收入4.8万元，集体经济收入25万/年。实现生态宜居、美丽乡村建设的目标。
	否
	85
	85
	
	
	

	11
	牛石镇
	基础设施
	牛石镇林竹园区安池村农旅文融合发展项目
	安池村
	新建
	安池村
	林竹产业园
区核心区沿途布置竹建筑 3 处，打造竹元素节点 3 个
	竹材料向农户采购，同时让农户在编制竹材料成品的过程中，提高农户工艺水平，为下一步竹产品售卖打下坚实基础，预计增加农户收入2万元，集体经济提升15万元/年
	否
	90
	90
	
	
	

	12
	牛石镇
	基础设施
	牛石镇林竹园区安池村人居环境整治项目
	安池村
	新建
	安池村
	安池村产业路
沿线实施环境整治提升
	安池村人居环境整治项目提升6、7、8组农户人居环境，积极引导农户利用房前屋后空地，因地制宜发展庭院经济增收1万元/户，并增加就业岗位，提升农户收入1.2万元实现乡村人居环境质的提升，农户收入质的飞跃，从而实现乡村振兴。
	否
	95
	95
	
	
	

	13
	牛石镇
	产业项目
	牛石镇安池村旱稻种植试点项目
	安池村
	新建
	安池村
	安池村8组试点种植旱稻30亩，其中土地整理3亩，建设产业步道100米，制作产业展
示标识牌3个，配置基本灌溉设施
	大量节约农业、生活用水资源，降低生产成本，流转土地31亩，增加村民收入15500元，将提高集体经济效益10万元。对周围18户68人（其中：脱贫户1户2人）的土地进行流转，增加了村民收入。
	否
	30
	30
	
	
	

	14
	牛石镇
	基础设施
	牛石镇林竹园区人居环境提升
	豆地坪村
	新建
	豆地坪村
	牛石集镇入口边坡治理400米,集镇添置林竹有关文化元素。
	进一步完善牛石镇场镇入口基础设施建设，保障150 余户 365 余人（其中：脱贫户65户132人）生产生活和出行安全，同时预计创造就业岗位20个，增加农户收入6万元。
	否
	95
	95
	
	
	

	15
	牛石镇
	基础设施
	牛石镇林竹园区豆地坪村产业配套基础设施建设项目
	豆地坪村
	新建
	豆地坪村
	牛石镇林竹园区入口处建设产业展示100平方米、产品品牌宣传牌约12个。
	改善场镇入口环境，提高豆地坪村65户183人（其中：脱贫户103余人）农产品品牌宣传效益，增加农产品的附加值，并提高村民及村集体经济收入10万元/年。预计创造就业岗位13个，增加农户收入3.9万元。对于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴战略起到重要的推动作用。
	否
	76
	76
	
	
	

	16
	牛石镇
	基础设施
	牛石镇林竹园区朝山村农旅融合发展项目
	朝山村
	新建
	朝山村
	国道348线至红房子约2公里道路提升，沿途设置旅游指示牌园区介绍牌等，同时配置竹文化元素。
	进一步完善朝山村 1、2、5 组产业发展基础设施建设，保障301 余户 452 余人（其中：脱贫户7户18人）生产生活和出行安全，同时预计创造就业岗位15个，农户增收4.5万元。
	否
	95
	95
	
	
	

	17
	牛石镇
	基础设施
	牛石镇利农村山坪塘建设项目
	利农粗
	新建
	利农村
	利农村8组修建堤坝长约50米，高约4米、1500米管道及配套设施。
	大量节约农业、生活用水资源，降低生产成本，提高集体经济效益1万元/年。对周围18户68人（其中：脱贫户1户2人）的土地进行流转6亩，增加了村民收入2100元。预计创造就业岗位30个，增加收入4.5万元
	否
	85
	85
	
	
	

	18
	沙湾镇
	村基础设施建设
	 沙湾镇三峨山村道路硬化工程
	三峨山村9组
	新建
	沙湾镇人民政府
	三峨山村9组白挑（小地名，下同）至新瓦房，总长为1.312km：主路长 1.192km，宽4.5m，厚0.2cm，支路长0.12km，宽4.5m，厚0.2cm，混凝土排水沟1248.76m（沟底宽60cm：215.33m，沟底宽40cm：1033.43m），护坡长1299.6m，挡墙长189.61m。
	预计乡村旅游年接待游客可达5万人次，随着旅游人次增加，可带动周边农户农家乐、地摊经济，促进脱贫群众就近务工，带动周边198户农户和6户13人脱贫人口增收；预计每年增加村集体经济收入2万元。
	否
	199.5
	199.5
	
	
	

	19
	踏水镇
	产业发展
	踏水镇铁寨村选种制种中心建设项目
	踏水镇铁寨村
	新建
	踏水镇铁寨村
	1.新建400㎡选种制种专用保温隔热防潮穹顶大棚;2.购设制种选种所需的全自动称重包装机、烘干设备组、谷糙分离机等设施设备；3.场地平整及地面硬化约450㎡。
	吸纳周边群众务工，带动周边群众种粮。通过发展农产品加工，增加集体经济收入，进而增加集体经济成员分红，预计每年每人能增加40元。
	否
	98.57
	88.57
	10
	
	

	20
	踏水镇
	产业发展
	踏水镇粮油园区（凉水村）简易基质栽培大棚
建设项目
	踏水镇凉水村
	新建
	踏水镇凉水村
	1.室外大棚建设4亩;
2.原有大棚改建3亩；
	吸纳周边群众务工，带动周边群众种粮。通过发展农产品加工，增加集体经济收入，进而增加集体经济成员分红，预计每年每人能增加30元。
	否
	50
	50
	
	
	

	21
	踏水镇
	产业配套
	踏水镇中紫高营养水稻试种基地配套设施建设项目
	踏水镇铁寨村
	新建
	踏水镇铁寨村
	修建下底宽1米，上宽1.2米，高1.2米灌溉沟渠150米；新建宽0.5米，高0.5米沟渠500米；新建宽0.3米，高0.3米排水沟渠900米；硬化2.5米宽生产路（已有路基）100米；新建1米宽生产便道400米;购买绿色防控设施10盏；安置产品宣传牌3个。
	吸纳周边群众务工，带动周边群众种粮。通过发展农产品加工，增加集体经济收入，进而增加集体经济成员分红，预计每年每人能增加30元。
	否
	56
	56
	
	
	

	22
	踏水镇
	渠堰塘整治
	踏水镇粮油园区产业路硬化项目
	踏水镇长坪村、黄坝村、连沟村
	新建
	踏水镇长坪村、黄坝村、连沟村
	1.在长坪村硬化2.5米宽生产路680米，碎石垫层5cm，混凝土厚15cm。2.在黄坝村平整、硬化2.5米宽生产路700米，碎石垫层5cm，混凝土厚15cm。
3.在连沟村平整、硬化2.5米宽生产路780米，碎石垫层5cm，混凝土厚15cm。
	吸纳周边群众务工，带动周边群众种粮，预计每年每人能增加30元。
	否
	68
	68
	
	
	

	23
	铜河街道
	乡村建设行动
	新都村菊花种植基地产业配套设施提升项目
	新都村4、5、6组
	新建
	
	1新建蓄水池7个，硬化生产便道0.23公里，新建一个长30米的混凝土田间平台。 
	吸纳群众长期务工20人左右，人均获得薪酬3000元、带动周边群众发展菊花种植200余亩，人均增收2000元。
	否
	30
	30
	
	
	

	24
	农业农村
	产业发展
	嘉农镇粮蔬园区育苗基地
	玉龙村
	新建
	铜河农业
	育秧温室大棚两个。建设薄膜温室及配套系统，温室采用轻型钢结构，温室为1层，肩高4米
	项目建成后育苗成本将比苗圃采购降低约0.2元，按照园区每亩每年种植6000株计算，园区350亩范围内每年可以节约成本约42万元
	否
	40
	30
	10
	
	

	25
	农业农村
	产业发展
	嘉农镇粮蔬园区信息化建设项目
	玉龙村
	新建
	铜河农业
	园区可视系统露天60个
	进一步提升园区信息化建设水平
	否
	20
	16
	4
	
	

	26
	农业农村
	产业发展
	嘉农镇粮蔬园区土地整治项目
	玉龙村
	新建
	铜河农业
	粮蔬现代产业园区165亩农用地整理，包括土地平整、去石覆土、灌溉与排水工程及其他工程等
	平整土地、改良土壤、沟渠改造等，有效提高土地质量和土地利用效率
	否
	56
	40
	16
	
	

	27
	农业农村
	产业发展
	嘉农镇粮蔬园区数字化平台建设
	玉龙村
	新建
	铜河农业
	数字农业展厅268.8平方米，2.4米*6.2米高清全彩LED屏幕，屏幕点距p2.5，处理器和接收卡控制系统使用卡莱特
	打造新型粮蔬供求产业链，满足全方位数字化展示园区智慧农业的需求
	否
	97
	80
	17
	
	

	28
	农业农村
	乡村建设行动
	嘉农镇粮蔬园区安装路灯项目
	玉龙村
	新建
	铜河农业
	安装太阳能路灯54盏，6米高，定制外形
	本项目配套路灯后，将一举解决步行安全隐患问题，干群关系和群众满意度都将大幅提升
	否
	16
	16
	
	
	

	29
	农业农村
	乡村建设行动
	沙湾区2023年度市级乡村振兴拉练奖补项目
	玉龙村
	新建
	铜河农业
	高端智能温室大棚约6758.4平方米水肥一体技术种植番茄，数量3800条；营养液；番茄苗采用金圣C18-72穴穴盘育苗番茄苗等
	
	否
	490.2
	300
	190.2
	
	

	30
	葫芦镇
	产业配套
	葫芦镇茶叶种植产业项目
	四峨山村9组
	新建
	四峨山村
	种植 150 亩茶叶，整理土地 150 亩，管道安装 5000 米，新建 50m³蓄水池 2 口
	促进集体经济150余亩茶叶基地每亩增收1000元，150余亩土地流转，带动周边农户就近务工1000人次,人均增收约1500元，其中脱贫户10人务工增收，人均增收1200元；土地租金每亩300元，其中脱贫户2户；收入带动产生效益后50%预计10万元进行优先分红。
	否
	30
	30
	
	
	

	31
	葫芦镇
	产业配套
	葫芦镇林竹产业基地配套设施项目
	葫芦坝村9组
	新建
	葫芦坝村
	硬化林区道路700米，农产品田 间市场两处，农产品宣传标识标 牌5个
	吸纳10名农户参与工程建设人均 牧入增加2000元，吸纳15名农户 到竹产业园区务工增加人均收入 6000元/年，受益建档立卡脱贫人口数28人；受益脱贫人口满意度100%
	否
	50
	50
	
	
	

	32
	轸溪镇
	乡村建设行动
	轸溪镇寨子村路灯安装项目
	轸溪镇寨子村
	新建
	轸溪镇寨子村
	安装太能路灯60盏,高度3米，壁厚2mm，臂长0.8米，厚2mm
	解决全体村民反映强烈的到政府办事安全性问题，现阶段群众到政府办事，步行只能从G348线绕行，安全隐患极大。实施步行便道项目，并由本项目配套路灯后，将一举解决该问题，干群关系和群众满意度都将大幅提升。
	否
	8
	8
	
	
	

	33
	轸溪镇
	乡村建设行动
	轸溪镇金牛村产业道路硬化项目
	轸溪镇金牛村
	新建
	轸溪镇金牛村
	新建950米道路，宽4.5米，厚0.18米，实施硬化
	吸纳村民（含脱贫户、监测户）可以在村集体经济经营的中药材种植基地务工，也可以自己进行特色有机果蔬种植，也可借助双山樱花季，用长寿主题吸引游客旅游。向游客销售增加收入，更可以自己开办农家乐等接待游客，预计可增加收入60余万元。
	否
	60
	60
	
	
	

	34
	轸溪镇
	乡村建设行动
	轸溪镇轸溪村环线道路拓宽及新建生产便道项目
	轸溪镇轸溪村
	新建+改建
	轸溪镇轸溪村
	1.加宽1公里3米宽至4.5米，硬化；
2.新建400米1.5米15公分厚生产便道，硬化
	为全村农旅融合发展带下基础，村民（含脱贫户、监测户）可以在村集体经济经营的凤凰李种植、农家乐等产业中务工，也可以自己进行特色有机果蔬种植，向游客销售增加收入，更可以自己开办农家乐等接待游客，极大增加收入。 
	否
	35
	35
	
	
	

	35
	轸溪镇
	乡村建设行动
	轸溪镇轸溪村路灯安装项目
	轸溪镇轸溪村
	新建
	轸溪镇轸溪村
	安装太阳能路灯80盏,高度7米，壁厚3.5mm，法兰盘尺寸250*250*14mm，臂长2米，厚3.5mm，灯杆经热镀防腐处理后表面喷塑。
	为全村农旅融合发展打下坚实基础，村民（含脱贫户、监测户）可以在村集体经济经营的凤凰李种植、农家乐等产业中务工，也可以自己进行特色有机果蔬种植，向游客销售增加收入，预计将为村民平均增收200元/人/年
	否
	16
	16
	
	
	

	36
	轸溪镇
	乡村建设行动
	轸溪镇轸溪村马鞍山产业道路硬化项目
	轸溪镇轸溪村环
	新建
	轸溪镇轸溪村环
	1.加宽项目：长4.5公里，从3米加宽至4.5米，厚0.18米，实施硬化；
2.维修项目：长4.5公里，对原有3米宽道路路面实施维修，需修补硬化部分破损路面。
	 2000亩土地、荒山流转租金300万元、吸纳脱贫群众务工每年600余人次，薪酬每人每年8000元。
	否
	100
	100
	
	
	

	37
	农业农村
	产业发展
	沙湾区2022—2023年生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目
	全区
	新建
	全区
	能繁母猪常年存栏维持在0.7万头（含）以上，生猪出栏11万头（含）以上，完成市下生猪生产任务，能繁母猪种群保持稳定，生猪产能保持平稳，市场猪肉供应充足
	促进脱贫人口和监测帮扶对象持续稳定增加收入
	否
	9
	9
	
	
	

	38
	农业农村
	产业发展
	沙湾区2023年农业保险保费补贴项目
	全区
	新建
	全区
	引导和支持农户参与农业保险
	促进脱贫人口和监测帮扶对象持续稳定增加收入
	否
	36
	36
	
	
	

	39
	农业农村
	产业发展
	沙湾区2023年支持发展集体经济项目
	牛石镇、葫芦镇、太平镇、嘉农镇、踏水镇
	新建
	
	建设食品加工厂1个；种植柔毛淫羊藿20亩，大棚搭建及基础设施等修建；购置5H-32型烘干机3台，天然气燃烧机3台，新建1500m³热镀锌钢板仓2座，新建800㎡彩钢板房，硬化地面1000㎡，配套通风系统、提升机、电子测温、电控系统等设备等
	土地流转租金，吸纳群众务工，集体经济分红，带动周边群众发展产业。
	否
	900
	900
	
	
	

	40
	农业农村
	产业发展
	沙湾区2023年养殖环节病死猪无害化处理项目
	全区
	新建
	全区
	
	促进脱贫人口和监测帮扶对象持续稳定增加收入
	否
	2.1469
	2.1469
	
	
	

	41
	水务局
	公益性岗位
	沙湾区2023年山洪灾害危险区责任人公益性岗位项目
	全区
	新建
	全区
	对全区3名脱贫人口（(含监测帮扶对象)山洪灾害危险区责任人公益性岗位进行补助
	对山洪灾害危险区责任人公益性岗位进行补助，补助标准300元/人·月
	否
	1.08
	1.08
	
	
	

	42
	太平镇
	产业发展
	太平镇淫羊藿标准化种植示范基地土地整治项目
	沫江村
	新建
	
	对沫江村230亩土地（经区自然资源复耕确认后的非耕地）按照宜机化进行整理打造，开展平整土地、改良土壤、沟渠改造等，有效提高土地质量，提高土地利用效率。
	带动沫江村10余户发展种植淫羊藿50余亩，吸纳30余人务工
	否
	95
	95
	
	
	

	43
	太平镇
	产业发展
	太平镇智慧农业设施设备建设项目
	沫江村
	新建
	
	配置摄像头、温控设备等，引入数字化信息系统，配置LED显示屏及沙盘，建设宜机化作业管理区域。新增智慧平台1套，开发手机APP1个，覆盖300亩的监控设备，新增气象及土壤传感器5套，制作10立方米左右展示模型，安装虫情传感器及智慧农业网络传输。
	带动沫江村10余户发展种植淫羊藿50余亩达到有效管理，吸纳10余人务工，预计人均增收600元。
	否
	90
	90
	
	
	

	44
	太平镇
	产业发展
	太平镇沫江村智能化育苗种植大棚及配套设备项目
	沫江村
	新建
	
	新建3500平方米淫羊藿育苗种植大棚，大棚内分区域建设区域育苗2630㎡、立体种植区1000㎡。购买智能化、自动化系统等相关设施设备。安装自动化水肥一体、打药设施设备，引入立体化种植技术。智能化总控制系统1套、温（湿）度控制系统1套（含水帘通风降温、电动遮阳网）、水肥一体化浇灌系统2套、育苗种植所需的种植基质及种植配套设施（最终以设计预算为准）。
	带动沫江村10余户发展种植淫羊藿50余亩，吸纳20余人务工，群众土地租金收益10000元，预计人均增收500元。
	否
	360
	360
	
	
	

	45
	太平镇
	乡村建设行动
	太平镇中药材园区川佛手农文旅融合项目
	谭坝村
	新建
	
	在谭坝村资源圃旁开展土地集中整治5亩，种植佛手柑等园区中药材，建设300米长步行道，以原有佛手柑为主题开展农旅提升步行道等
	带动10余户发展种植佛手柑30余亩，吸纳5余人务工，预计人均增收400元。
	否
	40
	40
	
	
	

	46
	太平镇
	乡村建设行动
	太平镇中药材园区沫江村人居环境提升项目
	沫江村
	新建
	
	在沫江村设置中药材品牌宣传1个，制作各类园区文化展示标识4个，建设1个200平方米和180平方米的生态带2个及人居环境整治等。
	促进沫江村人居环境提升，生活质量提高，受益人口1736余人。
	否
	45
	45
	
	
	

	47
	太平镇
	乡村建设行动
	太平镇中药材园区柔毛淫羊藿农产品品牌打造项目
	沫江村
	新建
	
	在沫江村柔毛淫羊藿标准化种植基地品牌宣传1个、场地内各类标识标牌制作10个；在明仕鸡场背后建设200㎡田间市场平台，修建300长的木质或石板步行道。
	带动沫江村10余户发展种植淫羊藿50余亩，吸纳5余人务工，预计人均增收400元。
	否
	90
	90
	
	
	

	48
	太平镇
	乡村建设行动
	太平镇中药材园区产业配套基础设施建设项目
	绿化村、谭坝村、沫江村
	新建
	
	分别建设园区基础文化点位30个标识标牌，沿途导视牌30个。文化类提升，垃圾桶印制 logo50个，挖坑回填60处132立方米。
	带动群众农业生产发展，受益人口4280余人。
	否
	75
	75
	
	
	

	49
	太平镇
	乡村建设行动
	太平镇中药材园区绿化村人居环境提升项目
	绿化村
	新建
	
	产业路 A 段起点至炸药房处沿线300米人居环境，设置醒目指示标识开展人居环境提升。（最终以设计预算为准）。
	促进绿化村人居环境提升，生活质量提高，受益人口857余人。
	否
	14
	14
	
	
	

	50
	太平镇
	乡村建设行动
	太平镇中药材园区挹峨村人居环境提升项目
	挹峨村
	新建
	
	整治产业路废弃土地 120 平方米，建设 1 个 180 平方米的生态中药材品牌宣传。（最终以设计预算为准）。
	生活质量提高，受益人口857余人。
	否
	9
	9
	
	
	

	51
	太平镇
	产业发展
	太平镇绿化村中药材资源圃建设项目
	绿化村
	新建
	
	对资源圃育苗基地实现智能化、自动化系统提升。提升淫羊藿母本大棚1个和佛手柑资源圃1个，形成品种、含量、功效、区域之间的对比。水雾通风降温系统1个、电动遮阳系统1个、水肥一体化浇灌系统2个，佛手柑资源圃1个，栽植广佛手，金佛手，川佛手等母本500平方。道路边栽植药理植物科普道，面积约800平方。（最终以设计预算为准）。
	带动绿化村20余户种植佛手柑500余亩，吸纳10余人务工，预计人均增收500元。
	否
	40
	40
	
	
	

	52
	太平镇
	乡村建设行动
	太平镇淫羊藿种植基地人居环境提升项目
	沫江村
	新建
	
	步行道沿线设置50个果皮箱，增设60个特色垃圾桶及4个特色分类垃圾亭，设置提醒提示牌20个。（最终以设计预算为准）。
	生活质量提高，受益人口1736余人。
	否
	9
	9
	
	
	

	53
	太平镇
	乡村建设行动
	太平镇场镇提升补短板建设项目
	太平社区
	新建
	
	整治太平集镇农房8户，修补破损墙面40处，破损屋顶更换600平方米，新挖排污沟150米，清理老旧排污沟400米，深入开展五清行动，整治脏乱差墙面450平米，新增太阳能路灯10盏等，（以勘测设计为准）。
	巩固提高2万余人民群众（其中：脱贫户、监测户1170人）的生活质量、幸福指数，40余户住户达到有效的生活改善。
	否
	50
	50
	
	
	

	54
	嘉农镇
	乡村建设行动
	嘉农镇盐溪口村产业基地提升改造项目
	盐溪口村
	新建
	亩
	对产业基地200余亩土地进行土地平整，沟渠疏通，耕种层修复
	对产业基地200余亩土地进行土地平整，沟渠疏通，耕种层修复
	否
	63
	63
	
	
	

	55
	自然资源局
	产业项目
	沙湾区2023年欠发达国有林场巩固提升项目
	沙湾镇
	新建
	公里
	对沙湾区国有林场已建森林防灭火通道泥土路，实施路基加宽、路面石子夯实、路面水泥混凝土硬化，建设规模国铺设水泥混凝土路面长2.7公里，满足林场竹笋产业发展、森林防灭火工作及周边村民森林管理的需要。
	
	否
	95
	95
	
	
	

	56
	嘉农镇
	乡村建设行动
	嘉农镇王场村产业基地绿色标准化建设项目
	王场村3组
	新建
	亩
	对300亩土地整理、整型开沟、质量提升、耕种层修复。
	提供就近务工岗位，增加土地租金，带动农户提升现代农业技术运用技能，人均增收约600元。
	否
	90
	90
	
	
	

	57
	嘉农镇
	乡村建设行动
	嘉农镇王场村13、15组灌溉项目
	王场村13、15组
	新建
	处
	修缮灌溉蓄水池5处，新建沟渠约400米
	完善畜禽用水蓄水池修缮，带动受益群众产业发展，预计人均增收300元。
	否
	20
	20
	
	
	

	58
	嘉农镇
	乡村建设行动
	嘉农镇王场村3、4、5组灌溉沟渠维修项目
	王场村3、4、5组
	新建
	米
	王场村红猫堰到王场3、4、5组灌溉沟渠修缮约1500米
	保障王场村3、4、5组基本农田灌溉需求，带动受益群众产业发展，预计人均增收400元。
	否
	15
	15
	
	
	

	59
	嘉农镇
	乡村建设行动
	嘉农镇玉龙村2组产业路建设项目
	玉龙村2组
	新建
	公里
	玉龙村2组硬化产业路约1.5公里；混凝土标号C25，3.5米宽，0.2米厚
	带动受益群众产业发展，群众增收，解决农村道路出行安全问题，预计人均增收500元。
	否
	65
	65
	
	
	

	60
	嘉农镇
	乡村建设行动
	嘉农镇粮蔬现代农业园区品牌营销和宣传项目
	玉龙村、盐溪口村、王场村、魏坝村
	新建
	个
	乐山市沙湾区粮蔬现代农业园区产业园入园牌1个，产业营销宣传标牌20余处，蔬菜元素雕塑2个及基座等。
	 优化农产品结构，带动农户规模化，集约化发展种养殖业，农户户均增收1000元/年。
	否
	87
	87
	
	
	

	61
	嘉农镇
	乡村建设行动
	嘉农镇粮蔬现代农业园区田头市场建设项目
	盐溪口村、玉龙村
	新建
	平方米
	搭建农产品田头交易市场（650㎡）硬件、软件设施
	优化农产品市场供给结构，确保果蔬供给新鲜度，带动受益农户增产增收。
	否
	60
	60
	
	
	

	62
	嘉农镇
	产业发展
	嘉农镇粮蔬园区普通温室大棚入股项目
	玉龙村
	新建
	平方米
	连杆普通温室大棚46000平方米
	70%的收益用于村集体经济发展、公益事业、存在返贫致贫风险的困难户进行针对性帮扶，30%的收益定向用于支付核对村贫困户（检测户）产业发展、改善生产生活条件
	否
	401
	200
	201
	
	

	63
	农业农村
	乡村建设行动
	2023年高标准农田改造提升项目
	岚坝村、柏林村、凉水村
	新建
	亩
	改造提升0.6万亩，通过田型调整、灌溉与排水工程、农田地力提升工程实施
	
	否
	13.7
	13.7
	
	
	

	64
	农业农村
	乡村建设行动
	2023年乡村振兴拉练奖励资金项目
	全区
	新建
	个
	乡村振兴拉练项目
	
	否
	300
	300
	
	
	

	65
	交通局
	产业发展
	福禄镇沙湾儿村产业道路项目
	沙湾儿村
	新建
	公里
	沙湾儿村W641沙湾儿村七组0.411公里、沙湾儿村W583沙湾儿村十组1.5公里道路提升
	改善周围1937余人（其中：脱贫户59人 ）的出行问题，打造沙湾儿村成为设施完善、生活便捷、美丽宜居、富有活力的现代化乡村。吸纳10名农户参与工程建设人均 收入增加2000元
	否
	62
	62
	
	
	

	66
	交通局
	产业发展
	葫芦镇四峨“水稻+生猪”产业道路项目
	四峨山村
	新建
	公里
	四峨村W852四峨村十组0.216公里、四峨村会W268四峨村九组0.957公里道路提升
	改善周围1951余人（其中：脱贫户120人 ）的出行问题，打造四峨山村成为设施完善、生活便捷、美丽宜居、富有活力的现代化乡村。吸纳5名农户参与工程建设人均 收入增加2000元
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	5974.1969
	5525.9969
	448.2
	
	



